## logs
Support Log
No | Waktu | Satker | Uraian | Sebab | Tindakan | Fix | Fix Time | Version
1 | 2023-01-09 09:16 | PEM | No Arsip untuk gaji tidak match dengan angka no arsip di notifikasi | Algoritma di notifikasi pake algoritma lama | Update Code |  | 2023-01-09 09:27 | 2.1
2 | 2023-01-09 09:16 | Semua | Bugfix #1 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-09 09:27 | 2.1
3 | 2023-01-04 09:16 | Migas | Sum Anggaran tidak muncul | Salah konfig | Update Konfig | ya | 2023-01-04 09:27 | 2.1
4 | 2023-01-08 09:16 | PEM | Versi SPPD PEM tidak muncul | Salah versi | Update Code | ya | 2023-01-08 09:27 | 2.2
5 | 2023-01-08 09:16 | Semua | Sering salah konfig sppd di anggaran | Versi SPPD bisa membingungkan | Update code : Versi SPPD tidak di anggaran agar tidak salah versi, tapi di global param. Sehingga konfig sppd di anggaran lebih simpel | ya | 2023-01-08 09:27 | 2.2
6 | 2023-01-09 09:16 | Geominerba | Form SPPD baru error di non pegawai | Ternyata non pegawai seluruh datanya tidak punya NIP | Mencari bug tidak ketemu, mengamati data dan menginfokan ke user | ya | 2023-01-09 09:27 | 2.3
7 | 2023-01-08 09:16 | SBP | File anggaran dan transaksi hilang | Update data karena update versi 2023 belum selesai | Memberitahu user untuk upload ulang anggaran | ya | 2023-01-08 09:27 | 2.3
8 | 2023-01-09 09:55 | SBP | Sum Anggaran tidak muncul | Salah konfig root anggaran | Update konfig root anggaran | ya | 2023-01-09 09:56 | 2.3
9 | 2023-01-09 09:55 | Geominerba | Sum Anggaran tidak muncul | Salah konfig root anggaran | Update konfig root anggaran | ya | 2023-01-09 09:56 | 2.3
10 | 2023-01-02 09:55 | PEM | Permintaan dev agar pajak PPh dipisah sesuai jenisnya ketika export report excel Rekap Transaksi | Request User | Dev Fitur | ya | 2023-01-06 09:56 | 2.4
11 | 2023-01-06 09:56 | Semua | Update fitur #10 | Developer Initiative | Update Seluruh satker agar lebih mudah dalam membaca PPh krn terpisah | ya | 2023-01-07 09:56 | 2.4
12 | 2023-01-09 10:18 | Semua | Memastikan index no arsip attributenya unique | Dobel check setelah selesai update code utk nomor arsip | Check DB semua satker dan memastikan index no arsip attributenya unique | ya | 2023-01-09 10:20 | 2.4
13 | 2023-01-09 10:01 | Semua | Kadang diperlukan edit no arsip ketika sudah terbit | Developer Initiative | Development fitur edit no arsip di menu BK terbayar (di kasir) | ya | 2023-01-09 10:30 | 2.5
14 | 2023-01-09 10:30 | Semua | Update fitur #12 ke semua satker | Developer Initiative | Update versi ke seluruh satker | ya | 2023-01-09 10:30 | 2.5
15 | 2023-01-09 10:31 | SBP | Lampiran SPPD di dokumen BK error tidak menampilkan list non pegawai | Bug di Code | Debugging | ya | 2023-01-09 10:56 | 2.6
16 | 2023-01-09 10:57 | Semua | Update bugfix #14 ke seluruh satker | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-09 10:57 | 2.6
17 | 2023-01-09 13:15 | Geominerba | Bug nama penerima tidak muncul di dokumen BK sehingga tdk bisa ttd | Bug di Code | Melakukan bugfix. Nama penerima di BK diambil dr nama pertama dr list SPPD | ya | 2023-01-09 14:43 | 2.7
18 | 2023-01-09 14:43 | Semua | Upload bugfix #16 ke seluruh satker | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-09 14:47 | 2.7
19 | 2023-01-09 14:43 | Geominerba | Bug di pembuatan transaksi, opsi SPPD V3 belum muncul ketika split anggaran | Bug di Code | Melakukan bugfix. Menambahkan opsi SPPD V3 di modal split anggaran ketika pembuatan transaksi | ya | 2023-01-10 08:46 | 2.8
20 | 2023-01-10 08:47 | Semua | Update bugfix #19 ke seluruh satker | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-10 08:48 | 2.8
21 | 2023-01-10 09:47 | Semua | Penambahan fitur Release dan Support Notes | Developer Initiative | Penambahan fitur | ya | 2023-01-10 11:35 | 2.9
22 | 2023-01-10 11:35 | Semua | Penambahan rate limit 1 kali per hari untuk update data Support Release | Developer Initiative | Update fitur | ya | 1/10/2023 13:35:03 AM | 2.10
23 | 2023-01-10 13:54 | Semua | Penambahan fitur autofetch data pada fitur Support Release | Developer Initiative | Update fitur | ya | 2023-01-10 13:58 | 2.11
24 | 2023-01-10 13:58 | Semua | Penambahan fitur pagination pada Support Release | Developer Initiative | Update fitur | ya | 2023-01-11 09:48 | 2.12
25 | 2023-01-11 08:32 | PEM | Perbaikan redaksi SPPD V2 menjadi SPPD | Kesalahan redaksi versi | Perbaikan redaksi transaksi SPPD V2 menjadi SPPD di Menu Semua Transaksi | ya | 2023-01-11 08:33 | 2.12
26 | 2023-01-11 10:17 | Semua | Update bugfix #25 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-11 10:18 | 2.12
27 | 2023-01-12 19:17 | Geominerba | Error db karena tanda petik di field Berdasarkan Doc | Belum disanitasi | Bugfix replace petik ke empty di field Berdasarkan Doc | ya | 2023-01-13 09:09 | 2.13
28 | 2023-01-13 09:32 | Semua | Update bugfix #27 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-13 09:32 | 2.13
29 | 2023-01-13 09:10 | Geominerba | Bug error di BK 2301000001. Detail page kosong tidak ada data | Kesalahan escape karakter | Memperbaiki algoritma sanitasi data | ya | 2023-01-13 09:32 | 2.14
30 | 2023-01-13 09:33 | Semua | Update Bugfix #29 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-13 09:33 | 2.14
31 | 2023-01-13 09:34 | Semua | Klik preview, file excel terdownload | Belum ada filter | Update fix, preview hanya untuk file pdf dan gambar saja (jgp, jpeg, png) | ya | 2023-01-13 09:48 | 2.15
32 | 2023-01-13 10:00 | Semua | Penambahan ekstensi gambar pada preview file | Developer Initiative | Penambahan extensi : bmp, webp, gif, svg | ya | 2023-01-13 10:39 | 2.16
33 | 2023-01-13 11:09 | Semua | Perubahan desain login untuk menampilkan versi aplikasi | Developer Initiative | Penambahan fitur | ya | 2023-01-13 14:56 | 2.17
34 | 2023-01-16 12:49 | PEM | Update tanggal bayar harus mengupdate no arsip juga. Seharusnya bisa salah satu. | Tgl bayar dan no arsip required | Tgl bayar dan no arsip dibuat opsional. Bisa update salah satu saja | ya | 2023-01-16 13:07 | 2.18
35 | 2023-01-16 13:07 | Semua | Update bugfix #34 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-16 13:08 | 2.18
36 | 2023-01-17 20:07 | Aparatur | Tidak bisa upload anggaran | Extensi file upload salah | Menginfokan user utk menyimpan ke format xlsx bukan xls | ya | 2023-01-18 08:08 | 2.18
37 | 2023-01-24 08:53 | Semua | Kesalahan redaksi di dashboard : Rengkas SP2D -> Realisasi SP2D | Bug/Salah ketik | Update Fix | ya | 2023-01-24 09:01 | 2.19
38 | 2023-01-24 08:55 | SBP | Statistik dashboard rerata waktu proses dan waktu proses transaksi tidak muncul datanya | Bug di Code | Update Bugfix | ya | 2023-01-24 09:01 | 2.20
39 | 2023-01-24 09:24 | Semua | Update bugfix #38 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-24 09:25 | 2.20
40 | 2023-01-24 09:53 | Semua | Data menu support release tidak muncul | Bug di Code | Update Bugfix | ya | 2023-01-24 09:53 | 2.21
41 | 2023-01-24 14:39 | Semua | Update support rules di Menu Laporan Support Release | Developer Initiative | Update Fitur | ya | 2023-01-25 09:44 | 2.22
42 | 2023-01-24 15:54 | Semua | Preview file di detail height-nya terlalu kecil di layar resolusi tinggi | Developer Initiative | Update Fitur | ya | 2023-01-25 09:44 | 2.22
43 | 2023-01-24 15:41 | PEM | Akun DL.6344.SAG.501.052.G.163.525115 tidak bisa utk transaksi | Belum ditemukan | Tes input transaksi bisa dilakukan | ya | 2023-01-24 15:55 | 2.22

## rules
Support Rules
Versi 1.1
1. Support terpusat di 1 orang, bisa IT atau keuangan. Salah satu saja. Jadi jika ada bug/pertanyaan bisa ke orang tersebut sebagai PIC nanti PIC meneruskan ke kami.
2. Komunikasi terkait bug report atau update dilakukan via whatsapp message saja dan ditangani pada hari dan jam kerja.
3. Update bugfix tersentralisasi dan bugfix di 1 klien akan diterapkan di seluruh klien.
4. List bugfix release dan updates akan disediakan di menu Laporan > Report Release
5. Jika memungkinkan update fitur yang didanai 1 klien akan diberikan ke seluruh klien yang terkait dengan klien tersebut secara gratis
6. Limit ticket support per klien(baik berupa report bugfix maupun pertanyaan/diskusi adalah 5 kali per bulan. Lebih dari itu tidak ada pembatasan tapi respon menyesuaian resource kami
7. Klien tidak diijinkan mengubah source code dan database sendiri selama masih dalam waktu langganan support
8. Kami berhak untuk melakukan perubahan/perbaikan/migrasi data atau struktur data terkait dengan maintenance sistem tanpa pemberitahuan dan dapat dilakukan sewaktu-waktu
9. Klien self-hosting harus memiliki mekanisme backup data dan files (sebaiknya min. daily) sehingga ketika dibutuhkan dapat dikembalikan
10. Kerusakan/kehilangan data akibat maintenance dan atau update bukan tanggung jawab kami
11. Hal-hal lain yang belum diatur akan kami putuskan menyesuaikan situasi dan kondisi kami pada saat itu