## logs
Support Log
No | Waktu | Satker | Uraian | Sebab | Tindakan | Fix | Fix Time | Version
1 | 2023-01-09 09:16 | PEM | No Arsip untuk gaji tidak match dengan angka no arsip di notifikasi | Algoritma di notifikasi pake algoritma lama | Update Code |  | 2023-01-09 09:27 | 2.1
2 | 2023-01-09 09:16 | Semua | Bugfix #1 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-09 09:27 | 2.1
3 | 2023-01-04 09:16 | Migas | Sum Anggaran tidak muncul | Salah konfig | Update Konfig | ya | 2023-01-04 09:27 | 2.1
4 | 2023-01-08 09:16 | PEM | Versi SPPD PEM tidak muncul | Salah versi | Update Code | ya | 2023-01-08 09:27 | 2.2
5 | 2023-01-08 09:16 | Semua | Sering salah konfig sppd di anggaran | Versi SPPD bisa membingungkan | Update code : Versi SPPD tidak di anggaran agar tidak salah versi, tapi di global param. Sehingga konfig sppd di anggaran lebih simpel | ya | 2023-01-08 09:27 | 2.2
6 | 2023-01-09 09:16 | Geominerba | Form SPPD baru error di non pegawai | Ternyata non pegawai seluruh datanya tidak punya NIP | Mencari bug tidak ketemu, mengamati data dan menginfokan ke user | ya | 2023-01-09 09:27 | 2.3
7 | 2023-01-08 09:16 | SBP | File anggaran dan transaksi hilang | Update data karena update versi 2023 belum selesai | Memberitahu user untuk upload ulang anggaran | ya | 2023-01-08 09:27 | 2.3
8 | 2023-01-09 09:55 | SBP | Sum Anggaran tidak muncul | Salah konfig root anggaran | Update konfig root anggaran | ya | 2023-01-09 09:56 | 2.3
9 | 2023-01-09 09:55 | Geominerba | Sum Anggaran tidak muncul | Salah konfig root anggaran | Update konfig root anggaran | ya | 2023-01-09 09:56 | 2.3
10 | 2023-01-02 09:55 | PEM | Permintaan dev agar pajak PPh dipisah sesuai jenisnya ketika export report excel Rekap Transaksi | Request User | Dev Fitur | ya | 2023-01-06 09:56 | 2.4
11 | 2023-01-06 09:56 | Semua | Update fitur #10 | Developer Initiative | Update Seluruh satker agar lebih mudah dalam membaca PPh krn terpisah | ya | 2023-01-07 09:56 | 2.4
12 | 2023-01-09 10:18 | Semua | Memastikan index no arsip attributenya unique | Dobel check setelah selesai update code utk nomor arsip | Check DB semua satker dan memastikan index no arsip attributenya unique | ya | 2023-01-09 10:20 | 2.4
13 | 2023-01-09 10:01 | Semua | Kadang diperlukan edit no arsip ketika sudah terbit | Developer Initiative | Development fitur edit no arsip di menu BK terbayar (di kasir) | ya | 2023-01-09 10:30 | 2.5
14 | 2023-01-09 10:30 | Semua | Update fitur #12 ke semua satker | Developer Initiative | Update versi ke seluruh satker | ya | 2023-01-09 10:30 | 2.5
15 | 2023-01-09 10:31 | SBP | Lampiran SPPD di dokumen BK error tidak menampilkan list non pegawai | Bug di Code | Debugging | ya | 2023-01-09 10:56 | 2.6
16 | 2023-01-09 10:57 | Semua | Update bugfix #14 ke seluruh satker | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-09 10:57 | 2.6
17 | 2023-01-09 13:15 | Geominerba | Bug nama penerima tidak muncul di dokumen BK sehingga tdk bisa ttd | Bug di Code | Melakukan bugfix. Nama penerima di BK diambil dr nama pertama dr list SPPD | ya | 2023-01-09 14:43 | 2.7
18 | 2023-01-09 14:43 | Semua | Upload bugfix #16 ke seluruh satker | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-09 14:47 | 2.7
19 | 2023-01-09 14:43 | Geominerba | Bug di pembuatan transaksi, opsi SPPD V3 belum muncul ketika split anggaran | Bug di Code | Melakukan bugfix. Menambahkan opsi SPPD V3 di modal split anggaran ketika pembuatan transaksi | ya | 2023-01-10 08:46 | 2.8
20 | 2023-01-10 08:47 | Semua | Update bugfix #19 ke seluruh satker | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-10 08:48 | 2.8
21 | 2023-01-10 09:47 | Semua | Penambahan fitur Release dan Support Notes | Developer Initiative | Penambahan fitur | ya | 2023-01-10 11:35 | 2.9
22 | 2023-01-10 11:35 | Semua | Penambahan rate limit 1 kali per hari untuk update data Support Release | Developer Initiative | Update fitur | ya | 1/10/2023 13:35:03 AM | 2.10
23 | 2023-01-10 13:54 | Semua | Penambahan fitur autofetch data pada fitur Support Release | Developer Initiative | Update fitur | ya | 2023-01-10 13:58 | 2.11
24 | 2023-01-10 13:58 | Semua | Penambahan fitur pagination pada Support Release | Developer Initiative | Update fitur | ya | 2023-01-11 09:48 | 2.12
25 | 2023-01-11 08:32 | PEM | Perbaikan redaksi SPPD V2 menjadi SPPD | Kesalahan redaksi versi | Perbaikan redaksi transaksi SPPD V2 menjadi SPPD di Menu Semua Transaksi | ya | 2023-01-11 08:33 | 2.12
26 | 2023-01-11 10:17 | Semua | Update bugfix #25 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-11 10:18 | 2.12
27 | 2023-01-12 19:17 | Geominerba | Error db karena tanda petik di field Berdasarkan Doc | Belum disanitasi | Bugfix replace petik ke empty di field Berdasarkan Doc | ya | 2023-01-13 09:09 | 2.13
28 | 2023-01-13 09:32 | Semua | Update bugfix #27 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-13 09:32 | 2.13
29 | 2023-01-13 09:10 | Geominerba | Bug error di BK 2301000001. Detail page kosong tidak ada data | Kesalahan escape karakter | Memperbaiki algoritma sanitasi data | ya | 2023-01-13 09:32 | 2.14
30 | 2023-01-13 09:33 | Semua | Update Bugfix #29 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-13 09:33 | 2.14
31 | 2023-01-13 09:34 | Semua | Klik preview, file excel terdownload | Belum ada filter | Update fix, preview hanya untuk file pdf dan gambar saja (jgp, jpeg, png) | ya | 2023-01-13 09:48 | 2.15
32 | 2023-01-13 10:00 | Semua | Penambahan ekstensi gambar pada preview file | Developer Initiative | Penambahan extensi : bmp, webp, gif, svg | ya | 2023-01-13 10:39 | 2.16
33 | 2023-01-13 11:09 | Semua | Perubahan desain login untuk menampilkan versi aplikasi | Developer Initiative | Penambahan fitur | ya | 2023-01-13 14:56 | 2.17
34 | 2023-01-16 12:49 | PEM | Update tanggal bayar harus mengupdate no arsip juga. Seharusnya bisa salah satu. | Tgl bayar dan no arsip required | Tgl bayar dan no arsip dibuat opsional. Bisa update salah satu saja | ya | 2023-01-16 13:07 | 2.18
35 | 2023-01-16 13:07 | Semua | Update bugfix #34 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-16 13:08 | 2.18
36 | 2023-01-17 20:07 | Aparatur | Tidak bisa upload anggaran | Extensi file upload salah | Menginfokan user utk menyimpan ke format xlsx bukan xls | ya | 2023-01-18 08:08 | 2.18
37 | 2023-01-24 08:53 | Semua | Kesalahan redaksi di dashboard : Rengkas SP2D -> Realisasi SP2D | Bug/Salah ketik | Update Fix | ya | 2023-01-24 09:01 | 2.19
38 | 2023-01-24 08:55 | SBP | Statistik dashboard rerata waktu proses dan waktu proses transaksi tidak muncul datanya | Bug di Code | Update Bugfix | ya | 2023-01-24 09:01 | 2.20
39 | 2023-01-24 09:24 | Semua | Update bugfix #38 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-24 09:25 | 2.20
40 | 2023-01-24 09:53 | Semua | Data menu support release tidak muncul | Bug di Code | Update Bugfix | ya | 2023-01-24 09:53 | 2.21
41 | 2023-01-24 14:39 | Semua | Update support rules di Menu Laporan Support Release | Developer Initiative | Update Fitur | ya | 2023-01-25 09:44 | 2.22
42 | 2023-01-24 15:54 | Semua | Preview file di detail height-nya terlalu kecil di layar resolusi tinggi | Developer Initiative | Update Fitur | ya | 2023-01-25 09:44 | 2.22
43 | 2023-01-24 15:41 | PEM | Akun DL.6344.SAG.501.052.G.163.525115 tidak bisa utk transaksi | Belum ditemukan | Tes input transaksi bisa dilakukan | ya | 2023-01-24 15:55 | 2.22
44 | 2023-01-25 14:48 | PEM | Export excel transaksi gagal | Dependensi SheetJS blm dikasih | Ditambahkan dependensi | ya | 2023-01-25 15:00 | 2.23
45 | 2023-01-25 11:47 | Geominerba | Sebagian data dashboard tidak keluar : rerata waktu dan rerata waktu konkin | Bug di Code | Update Bugfix | ya | 2023-01-25 15:00 | 2.23
46 | 2023-01-26 10:05 | Geominerba | Preview sudah tampak besar tapi list file lain tertutup di bawah | Developer Initiative | Update Fitur | ya | 2023-01-31 09:21 | 2.24
47 | 2023-01-31 09:21 | Semua | Update bugfix #46 dan #45 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-31 09:21 | 2.24
48 | 2023-01-26 10:51 | SBP | Perubahan redaksi di dashboard : Waktu proses transaksi => Rerata Waktu Proses Per Konkin | Developer Initiative | Update Fitur | ya | 2023-01-31 09:22 | 2.24
49 | 2023-01-26 13:07 | PEM | Perubahan query data dashboard : BK on Process tidak termasuk BK Ditolak | Developer Initiative | Update Fitur | ya | 2023-01-31 09:22 | 2.25
50 | 2023-01-26 17:09 | Geominerba | Preview file excel tidak didukung | Preview detail hanya tersedia untuk file pdf dan gambar | Menginfokan user bahwa preview hanya tersedia untuk pdf dan gambar | ya | 2023-01-26 17:11 | 2.25
51 | 2023-01-31 09:23 | Semua | Update bugs #51 yang belum selesai atau terbalik | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-31 09:24 | 2.26
52 | 2023-02-01 09:34 | Semua | Redaksi Tabel di dashboard bisa dibaca ambigu | Developer Initiative | Mengubah redaksi kolom Bulan => Bulan (Kumulatif) | ya | 2023-02-01 11:34 | 2.27
53 | 2023-02-01 09:34 | Semua | Pembacaan grafik kurang jelas | Developer Initiative | Mengubah grafik line yang secara default-nya enabled hanya Renkas Semula dan Realisasi SPM | ya | 2023-02-01 11:34 | 2.27
54 | 2023-02-02 08:36 | Semua | Perubahan update #53 menjadi Renkas Revisi dan Realisasi SPM | Developer Initiative | Update Fitur | ya | 2023-02-02 08:44 | 2.28
55 | 2023-02-02 13:52 | Semua | Error pembacaan row kosong dari data support release | Bug di Code | Filter value null agar tidak disimpan/ditampilkan | ya | 2023-02-02 14:58 | 2.29
56 | 2023-02-03 14:19 | BDTBT | Ketika mau transaksi muncul error undefined index parent | Salah konfig | Memberitahu user untuk menhapus konkin pada row anggaran non akun | ya | 2023-02-03 14:40 | 2.29
57 | 2023-02-04 10:08 | PEM | Report bahwa export excel SPPD tidak lagi muncul tanggal perjalanan dinas di update terbaru | Perubahan modul di SPPD | Update API agar mengakomodasi tgl perjalanan jika export di Mauren dan ignore jika di satker lain | ya | 2023-02-06 10:21 | 2.30
58 | 2023-02-06 10:21 | Semua | Update Fitur #57 | Update Fitur | Update Fitur | ya | 2023-02-06 10:38 | 2.30
59 | 2023-02-07 12:07 | PEM | Upload file max 3 MB perlu hingga 10 MB | Update Server | Meningkatkan batas upload ke 10MB | ya | 2023-02-07 14:09 | 2.30
60 | 2023-02-13 14:03 | PEM | Penambahan fitur pengelompokan PPh sesuai jenisnya di modul kasir terbayar beserta exportnya | Developer Initiative | Update Fitur | ya | 2023-02-13 15:05 | 2.31
61 | 2023-02-13 15:05 | Semua | Update Fitur #60 | Developer Initiative | Update Fitur | ya | 2023-02-13 15:05 | 2.31
62 | 2023-02-14 12:07 | Semua | Bug di Statistik Rerata Waktu Proses dan Waktu proses per konkin tidak muncul di beberapa satker dan algoritma perlu perbaikan | Update Bugfix | Memperbaiki algoritma statistik dan mengubah perhitungan dari query based menjadi server code based | ya | 2023-02-14 16:03 | 2.32
63 | 2023-02-15 08:06 | PEM | Pertanyaan soal menu realisasi SPM | Belum ada menu | Bisa menjadi masukan utk pengembangan ke depan | ya | 2023-02-15 08:08 | 2.32
64 | 2023-02-15 10:06 | PEM | Cara pindah MAK transaksi dan limitasinya | Kebutuhan pindah MAK | Memberitahu user cara melakukan pindah MAK transaksi dan limitasinya | ya | 2023-02-15 10:08 | 2.32
65 | 2023-02-15 08:37 | Geominerba | Error detail transaksi tidak dapat dibuka | Ada spesial karakter di data | Menghapus spesial karakter, dlm hal ini tab ketika menyimpan transaksi | ya | 2023-02-15 09:37 | 2.33
66 | 2023-02-15 12:37 | Geominerba | Rekap transaksi tidak dapat dibuka | Gagal parsing karena spesial karakter | Proteksi ketika ada spesial karakter | ya | 2023-02-15 15:37 | 2.33
67 | 2023-02-15 09:37 | Semua | Update bugfix #65 dan #67 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-02-15 09:39 | 2.33
68 | 2023-02-16 17:02 | Geominerba | Pertanyaan jika ganti konkin apakah akan merubah statistik perhitungan waktu proses transaksi | - | Ganti konkin tidak mengubah statistik perhitungan waktu transaksi | ya | 2023-02-16 20:06 | 2.33
69 | 2023-02-17 10:15 | BDTBT | Laporan realisasi tidak muncul | Config url ada yg terlewat | Update config | ya | 2023-02-17 10:27 | 2.33
70 | 2023-02-21 09:23 | PEM | Pajak honor tidak muncul di grouping pajak tabel transaksi terbayar op kasir | Pajak honor tidak masuk tabel pajak | Membuat algoritma parsing pajak honor dan mengupdate tabel transaksi terbayar kasir | ya | 2023-02-21 14:54 | 2.34
71 | 2023-02-21 14:54 | Semua | Update bugfix #70 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-02-21 14:55 | 2.34
72 | 2023-02-22 08:56 | Aparatur | Tabel transaksi belum terbayar error tidak menampilkan data | Gagal encode data | Replace special character | ya | 2023-02-22 11:01 | 2.35
73 | 2023-02-22 09:43 | SBP | Transaksi hilang/nyangkut no BK 2302000463 | Belum diapprove | Info ke user bahwa belum diapprove Koordinator | ya | 2023-02-22 11:05 | 2.35
74 | 2023-02-22 11:01 | Semua | Update Bugfix #72 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-02-22 11:04 | 2.35
75 | 2023-02-22 11:25 | Aparatur | Jumlah BK di dashboard tidak match | Ada transaksi saldo di DB | Menghapus transaksi saldo dari DB | ya | 2023-02-22 11:26 | 2.35
76 | 2023-02-22 11:26 | Aparatur | Prevent Bug #75 | Update Bugfix | Disable Menu Saldo di role Bendahara Pengeluaran | ya | 2023-02-22 11:50 | 2.36
77 | 2023-02-22 11:46 | Semua | Update Bugfix #76 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-02-22 13:35 | 2.36
78 | 2023-02-24 08:54 | Dev | Desain struktur data renkas mingguan dan bulanan | Development | Development renkas | ya | 2023-02-24 13:54 | 2.36
79 | 2023-02-24 13:56 | Migas | Pembuatan app untuk mengelola download source code | Custom Request | Development | ya | 2023-02-25 09:56 | 2.36
80 | 2023-02-24 08:36 | Dev | Pembuatan struktur DB Renkas | Development | Development renkas | ya | 2023-02-24 11:40 | 2.37
81 | 2023-02-25 09:56 | Migas | Update SC versi 2.36 | Custom Request | Update SC | ya | 2023-02-25 09:56 | 2.37
82 | 2023-02-25 09:56 | SBP | Penyerahan akun link source code Migas | Custom Request | Custom request | ya | 2023-02-25 09:56 | 2.37
83 | 2023-02-27 08:42 | Dev | Penambahan last_update timestamp ke tabel renkas | Development | Development renkas | ya | 2023-02-27 08:43 | 2.37
84 | 2023-02-27 09:12 | Dev | Pembuatan view editor renkas versi keuangan part 1 | Development | Development renkas | ya | 2023-02-27 15:29 | 2.37
85 | 2023-02-27 12:30 | Aparatur | Pendampingan Implementasi SIK di PPSDM Aparatur | Kendala Implementasi | Pendampingan Operasi dan pemberian solusi teknis | ya | 2023-02-27 15:31 | 2.37
85 | 2023-02-27 15:00 | Aparatur | Perlu mengetahui realisasi SPM dan SP2D di SIK | Development | Menambahkan realisasi SPM dan SP2D pada laporan | ya | 2023-02-27 15:46 | 2.38
86 | 2023-02-27 15:31 | Aparatur | Akun ada yang tidak bisa diakses | Pengaturan sudah benar tapi belum diklik terapkan | Mengeklik terapkan anggaran yang aktif | ya | 2023-02-27 15:37 | 2.38
87 | 2023-02-27 16:09 | Aparatur | Akun 1915.EBA.994.002.Q.522141 tidak dapat diakses | Akses belum diaktifkan | Memberitahu user untuk mengaktifkan akses di anggaran | ya | 2023-02-28 05:50 | 2.38
88 | 2023-02-28 09:30 | Migas | Butuh contoh DB untuk update | Custom Request | Memberikan contoh DB dari satker lain |  |  | 2.38
89 | 2023-02-28 09:49 | PEM | Bugfix redaksi laporan SP2D | Salah redaksi SP2D bukan SPM | Perbaikan redaksi pada laporan SP2D | ya | 2023-02-28 09:51
90 | 2023-02-28 09:31 | Semua | Update fitur #85 | Update Fitur | Update Fitur | ya | 2023-02-28 13:16 | 2.38
91 | 2023-02-28 10:16 | PEM | Pembuatan fitur Activity Plan pada menu Support Release | Developer Initiative | Developer initiative | ya | 2023-02-28 13:17 | 2.39
92 | 2023-02-28 13:18 | Semua | Update Fitur #91 | Update fitur | Update fitur | ya | 2023-02-28 13:18 | 2.39
93 | 2023-02-28 09:31 | Aparatur | Pendampingan Implementasi SIK di PPSDM Aparatur hari ke-2 | Kendala Implementasi | Pendampingan Operasi dan pemberian solusi teknis | ya | 2023-02-28 14:06 | 2.39
94 | 2023-02-28 13:21 | Migas | Update source code dan pemberian contoh DB minus transaksi | Custom Request | Custom request | ya | 2023-02-28 14:06 | 2.39
95 | 2023-02-28 14:41 | Aparatur | Filter transaksi tidak berjalan untuk transaksi SPPD di operator > transaksi belum diajukan | Karena SPPD != SPPD V3 | Mengubah transaksi SPPD v3 di tabel menjadi SPPD | ya | 2023-02-28 14:54 | 2.40
96 | 2023-02-28 14:55 | Aparatur | Transaksi tidak ditemukan progress 4/9 | Salah login akun | Transaksi bisa ditemukan di PPK | ya | 2023-02-28 14:55 | 2.40
97 | 2023-03-01 07:41 | Semua | Update bugfix #95 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-03-01 09:21 | 2.40
98 | 2023-03-01 08:32 | PEM | Mengaktifkan server level backup untuk server PEM | Pengamanan | Pengamanan data dan aplikasi | ya | 2023-03-01 08:34 | 2.40
99 | 2023-03-01 08:34 | IKA | Mengaktifkan server level backup untuk server IKA | Pengamanan | Pengamanan data dan aplikasi | ya | 2023-03-01 08:35 | 2.40
100 | 2023-03-01 08:35 | PEM | Pembuatan tabel seluruh transaksi terbayar dengan filter sebagai bahan untuk menyusun BKU | Custom Request | Development | ya | 2023-03-01 09:16 | 2.41
101 | 2023-03-01 09:20 | Semua | Update Fitur #100 | Update Fitur | Update Fitur | ya | 2023-03-01 09:22 | 2.41
102 | 2023-03-01 09:48 | PEM | Pembuatan mekanisme backup db harian (testing) | Pengamanan | Pengamanan data | ya | 2023-03-01 09:49 | 2.41
103 | 2023-03-01 13:11 | PEM | Pada Plan Support Release, progress todo dan complete tidak muncul | Error pada fe code | Perbaikan FE state | ya | 2023-03-01 13:21 | 2.42
104 | 2023-03-01 15:41 | Dev | Pembuatan modul export template renkas editor part 1 | Development | Development | ya | 2023-03-01 15:42 | 2.43
105 | 2023-03-02 08:55 | PEM | Pembuatan mekanisme penghapusan file backup db lama pada server PEM (testing) | Development | Development | ya | 2023-03-02 08:56 | 2.44
106 | 2023-03-02 14:09 | Dev | Pembuatan UI Renkas Editor part 1 | Development | Development | ya | 2023-03-02 14:09 | 2.45
107 | 2023-03-02 14:09 | Dev | Desain struktur data renkas scheduler | Development | Development | ya | 2023-03-02 14:10 | 2.45
108 | 2023-03-02 10:30 | PEM | Diskusi perkembangan SIK | Kebutuhan komunikasi | Rapat | ya | 2023-03-02 13:01 | 2.45
109 | 2023-03-03 09:11 | PEM | Rapat pengembangan SIK | Rapat | Rapat | ya | 2023-03-03 10:15 | 2.45
110 | 2023-03-03 14:16 | Dev | Pembuatan db renkas_scheduler | Development | Development | ya | 2023-03-03 14:16 | 2.46
111 | 2023-03-03 14:17 | Dev | Pembuatan algoritma max tanggal realisasi mingguan selama setahun | Development | Development | ya | 2023-03-03 14:18 | 2.47
112 | 2023-03-03 14:18 | Dev | Pembuatan modul renkas scheduler editor | Development | Development | ya | 2023-03-03 14:19 | 2.48
113 | 2023-03-03 14:20 | Dev | Desain mekanisme pra proses untuk realisasi di renkas revisi | Development | Development | ya | 2023-03-03 14:21 | 2.48

## request
Request Pengembangan
No | Waktu Request | Satker | Uraian | Selesai | Waktu Selesai
1 | 2023-01-27 13:55 | PEM | Pemisahan PPh di user op kasir di menu transaksi menunggu dan transaksi terbayar | ya | 2023-01-06 09:56
2 | 2023-02-24 09:48 | Aparatur | Import renkas mingguan yang pertama bisa menggunakan excel utk memudahkan
3 | 2023-02-24 09:48 | Migas | sum tabel per tahapan di rekap transaksi
4 | 2023-02-24 09:48 | Migas | Rekap transaksi ditambah filter Progres Transaksi. Dan filter row BLU, RM
5 | 2023-02-24 09:48 | Migas | Sum Total di dashboard salah jumlah di tabel renkas
6 | 2023-02-24 09:48 | PEM | Realisasi SPM dan SP2D di Menu Laporan

## rules
Support Rules
Versi 1.1
1. Support terpusat di 1 orang, bisa IT atau keuangan. Salah satu saja. Jadi jika ada bug/pertanyaan bisa ke orang tersebut sebagai PIC nanti PIC meneruskan ke kami.
2. Komunikasi terkait bug report atau update dilakukan via whatsapp message saja dan ditangani pada hari dan jam kerja.
3. Update bugfix tersentralisasi dan bugfix di 1 klien akan diterapkan di seluruh klien.
4. List bugfix release dan updates akan disediakan di menu Laporan > Report Release
5. Jika memungkinkan update fitur yang didanai 1 klien akan diberikan ke seluruh klien yang terkait dengan klien tersebut secara gratis
6. Limit ticket support per klien(baik berupa report bugfix maupun pertanyaan/diskusi adalah 5 kali per bulan. Lebih dari itu tidak ada pembatasan tapi respon menyesuaian resource kami
7. Klien tidak diijinkan mengubah source code dan database sendiri selama masih dalam waktu langganan support
8. Kami berhak untuk melakukan perubahan/perbaikan/migrasi data atau struktur data terkait dengan maintenance sistem tanpa pemberitahuan dan dapat dilakukan sewaktu-waktu
9. Klien self-hosting harus memiliki mekanisme backup data dan files (sebaiknya min. daily) sehingga ketika dibutuhkan dapat dikembalikan
10. Kerusakan/kehilangan data akibat maintenance dan atau update bukan tanggung jawab kami
11. Hal-hal lain yang belum diatur akan kami putuskan menyesuaikan situasi dan kondisi kami pada saat itu

## rencana
Rencana Aktivitas
No | Waktu Input | Satker | Uraian | Status | Waktu Selesai
1 | 2023-02-27 10:57 | SBP | Membuat modul Activity Plan di Support Release | complete | 2023-02-28 13:19
2 | 2023-02-27 10:57 | SBP | Pembuatan Renkas Editor di Keuangan untuk semua konkin | progress
3 | 2023-02-27 10:57 | SBP | Export Excel Template Renkas | progress
4 | 2023-02-27 10:57 | SBP | Import Excel Template Renkas | todo
5 | 2023-02-27 10:57 | SBP | Penerapan nilai pagu dan validasi total renkas pada renkas editor | todo
6 | 2023-02-27 10:57 | SBP | Pembuatan Renkas Editor per konkin | todo
7 | 2023-02-27 12:25 | SBP | Export Import excel Renkas Editor per konkin | todo
8 | 2023-02-27 12:27 | SBP | Pembuatan Scheduler Input Renkas | progress
9 | 2023-02-27 12:27 | SBP | Implementasi scheduler ke editor renkas : | todo
10 | 2023-02-27 12:27 | SBP | 1. Implementasi scheduler tipe renkas semula | todo
11 | 2023-02-27 12:27 | SBP | 2. Implementasi scheduler tipe renkas revisi | todo
12 | 2023-02-27 12:27 | SBP | Penerapan nilai realisasi ketika update renkas revisi | todo
13 | 2023-02-27 15:01 | APARATUR | Pembuatan modul laporan realisasi versi SPM dan SP2D dg filter tanggal | complete | 2023-02-27 15:47
14 | 2023-02-27 15:01 | APARATUR | Tab baru setelah klik akun ketika mau buat anggaran | todo
15 | 2023-02-28 08:07 | PEM | Pembuatan tabel seluruh transaksi terbayar dengan filter sebagai bahan untuk menyusun BKU | complete | 2023-03-01 09:16
16 | 2023-02-28 13:23 | SBP | Pembuatan fitur notifikasi popup di dashboard ketika scheduler aktif dan renkas belum update | todo
17 | 2023-02-28 13:25 | SBP | Pemberian informasi list konkin yang belum melakukan update pada popup notifikasi | todo
18 | 2023-03-01 08:16 | SBP | Testing Modul Renkas | todo
19 | 2023-03-02 08:16 | SBP | Bedtest modul renkas oleh SBP dan PEM | todo
20 | 2023-03-03 08:16 | SBP | Zoom meeting dengan tim DEIS soal spek api dari SIK | todo
21 | 2023-03-04 08:16 | SBP | Pembuatan api SIK ke DEIS untuk integrasi | todo
22 | 2023-03-05 08:16 | SBP | Sosialisasi modul renkas ke semua satker | todo
23 | 2023-03-06 08:16 | SBP | Pendampingan implementasi modul renkas | todo
24 | 2023-03-01 08:30 | SBP | Mengaktifkan server level backup harian untuk server IKA | complete | 2023-03-01 08:31
25 | 2023-03-01 08:31 | PEM | Mengaktifkan server level backup harian untuk server PEM | complete | 2023-03-01 08:32
26 | 2023-03-01 08:42 | SBP | Pembuatan mekanisme untuk backup DB harian di server IKA | todo
27 | 2023-03-02 08:42 | PEM | Pembuatan mekanisme untuk backup DB harian di server PEM | progress
28 | 2023-03-02 08:17 | PEM | Membuat mekanisme auto delete file backup db lama pada server PEM (>14 hari) (on testing) | progress
29 | 2023-03-02 08:58 | SBP | Membuat mekanisme auto delete file backup db lama pada server IKA (>14 hari) (on testing) | todo
30 | 2023-03-03 14:21 | SBP | Pembuatan mekanisme pra proses untuk realisasi mingguan di renkas revisi untuk mempercepat akses | todo

## report
Report Mingguan (Summary and Notable Activities)
Maret |  |  |  | April
1 (1-7) | 2 (8-14) | 3 (15-21) | 4 (22-31) | 1 (1-7) | 2 (8-14) | 3 (15-21) | 4 (22-30)
1. menambah menu seluruh transaksi terbayar utk data membuat BKU
2. membuat mekanisme 2 level backup :
backup level server
backup level db
3. menyimpan backup 2 hari terakhir di cloud
4. Membuat renkas editor
5. Melakukan xx Support dan Release
6. Pembuatan renkas scheduler