## logs
Support Log
No | Waktu | Satker | Uraian | Sebab | Tindakan | Fix | Fix Time | Version
1 | 2023-01-09 09:16 | PEM | No Arsip untuk gaji tidak match dengan angka no arsip di notifikasi | Algoritma di notifikasi pake algoritma lama | Update Code |  | 2023-01-09 09:27 | 2.1
2 | 2023-01-09 09:16 | IKA | Bugfix #1 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-09 09:27 | 2.1
3 | 2023-01-04 09:16 | Migas | Sum Anggaran tidak muncul | Salah konfig | Update Konfig | ya | 2023-01-04 09:27 | 2.1
4 | 2023-01-08 09:16 | PEM | Versi SPPD PEM tidak muncul | Salah versi | Update Code | ya | 2023-01-08 09:27 | 2.2
5 | 2023-01-08 09:16 | IKA | Sering salah konfig sppd di anggaran | Versi SPPD bisa membingungkan | Update code : Versi SPPD tidak di anggaran agar tidak salah versi, tapi di global param. Sehingga konfig sppd di anggaran lebih simpel | ya | 2023-01-08 09:27 | 2.2
6 | 2023-01-09 09:16 | Geominerba | Form SPPD baru error di non pegawai | Ternyata non pegawai seluruh datanya tidak punya NIP | Mencari bug tidak ketemu, mengamati data dan menginfokan ke user | ya | 2023-01-09 09:27 | 2.3
7 | 2023-01-08 09:16 | SBP | File anggaran dan transaksi hilang | Update data karena update versi 2023 belum selesai | Memberitahu user untuk upload ulang anggaran | ya | 2023-01-08 09:27 | 2.3
8 | 2023-01-09 09:55 | SBP | Sum Anggaran tidak muncul | Salah konfig root anggaran | Update konfig root anggaran | ya | 2023-01-09 09:56 | 2.3
9 | 2023-01-09 09:55 | Geominerba | Sum Anggaran tidak muncul | Salah konfig root anggaran | Update konfig root anggaran | ya | 2023-01-09 09:56 | 2.3
10 | 2023-01-02 09:55 | PEM | Permintaan dev agar pajak PPh dipisah sesuai jenisnya ketika export report excel Rekap Transaksi | Request User | Dev Fitur | ya | 2023-01-06 09:56 | 2.4
11 | 2023-01-06 09:56 | IKA | Update fitur #10 | Developer Initiative | Update Seluruh satker agar lebih mudah dalam membaca PPh krn terpisah | ya | 2023-01-07 09:56 | 2.4
12 | 2023-01-09 10:18 | IKA | Memastikan index no arsip attributenya unique | Dobel check setelah selesai update code utk nomor arsip | Check DB semua satker dan memastikan index no arsip attributenya unique | ya | 2023-01-09 10:20 | 2.4
13 | 2023-01-09 10:01 | IKA | Kadang diperlukan edit no arsip ketika sudah terbit | Developer Initiative | Development fitur edit no arsip di menu BK terbayar (di kasir) | ya | 2023-01-09 10:30 | 2.5
14 | 2023-01-09 10:30 | IKA | Update fitur #12 ke semua satker | Developer Initiative | Update versi ke seluruh satker | ya | 2023-01-09 10:30 | 2.5
15 | 2023-01-09 10:31 | SBP | Lampiran SPPD di dokumen BK error tidak menampilkan list non pegawai | Bug di Code | Debugging | ya | 2023-01-09 10:56 | 2.6
16 | 2023-01-09 10:57 | IKA | Update bugfix #14 ke seluruh satker | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-09 10:57 | 2.6
17 | 2023-01-09 13:15 | Geominerba | Bug nama penerima tidak muncul di dokumen BK sehingga tdk bisa ttd | Bug di Code | Melakukan bugfix. Nama penerima di BK diambil dr nama pertama dr list SPPD | ya | 2023-01-09 14:43 | 2.7
18 | 2023-01-09 14:43 | IKA | Upload bugfix #16 ke seluruh satker | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-09 14:47 | 2.7
19 | 2023-01-09 14:43 | Geominerba | Bug di pembuatan transaksi, opsi SPPD V3 belum muncul ketika split anggaran | Bug di Code | Melakukan bugfix. Menambahkan opsi SPPD V3 di modal split anggaran ketika pembuatan transaksi | ya | 2023-01-10 08:46 | 2.8
20 | 2023-01-10 08:47 | IKA | Update bugfix #19 ke seluruh satker | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-10 08:48 | 2.8
21 | 2023-01-10 09:47 | IKA | Penambahan fitur Release dan Support Notes | Developer Initiative | Penambahan fitur | ya | 2023-01-10 11:35 | 2.9
22 | 2023-01-10 11:35 | IKA | Penambahan rate limit 1 kali per hari untuk update data Support Release | Developer Initiative | Update fitur | ya | 1/10/2023 13:35:03 AM | 2.10
23 | 2023-01-10 13:54 | IKA | Penambahan fitur autofetch data pada fitur Support Release | Developer Initiative | Update fitur | ya | 2023-01-10 13:58 | 2.11
24 | 2023-01-10 13:58 | IKA | Penambahan fitur pagination pada Support Release | Developer Initiative | Update fitur | ya | 2023-01-11 09:48 | 2.12
25 | 2023-01-11 08:32 | PEM | Perbaikan redaksi SPPD V2 menjadi SPPD | Kesalahan redaksi versi | Perbaikan redaksi transaksi SPPD V2 menjadi SPPD di Menu Semua Transaksi | ya | 2023-01-11 08:33 | 2.12
26 | 2023-01-11 10:17 | IKA | Update bugfix #25 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-11 10:18 | 2.12
27 | 2023-01-12 19:17 | Geominerba | Error db karena tanda petik di field Berdasarkan Doc | Belum disanitasi | Bugfix replace petik ke empty di field Berdasarkan Doc | ya | 2023-01-13 09:09 | 2.13
28 | 2023-01-13 09:32 | IKA | Update bugfix #27 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-13 09:32 | 2.13
29 | 2023-01-13 09:10 | Geominerba | Bug error di BK 2301000001. Detail page kosong tidak ada data | Kesalahan escape karakter | Memperbaiki algoritma sanitasi data | ya | 2023-01-13 09:32 | 2.14
30 | 2023-01-13 09:33 | IKA | Update Bugfix #29 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-13 09:33 | 2.14
31 | 2023-01-13 09:34 | IKA | Klik preview, file excel terdownload | Belum ada filter | Update fix, preview hanya untuk file pdf dan gambar saja (jgp, jpeg, png) | ya | 2023-01-13 09:48 | 2.15
32 | 2023-01-13 10:00 | IKA | Penambahan ekstensi gambar pada preview file | Developer Initiative | Penambahan extensi : bmp, webp, gif, svg | ya | 2023-01-13 10:39 | 2.16
33 | 2023-01-13 11:09 | IKA | Perubahan desain login untuk menampilkan versi aplikasi | Developer Initiative | Penambahan fitur | ya | 2023-01-13 14:56 | 2.17
34 | 2023-01-16 12:49 | PEM | Update tanggal bayar harus mengupdate no arsip juga. Seharusnya bisa salah satu. | Tgl bayar dan no arsip required | Tgl bayar dan no arsip dibuat opsional. Bisa update salah satu saja | ya | 2023-01-16 13:07 | 2.18
35 | 2023-01-16 13:07 | IKA | Update bugfix #34 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-16 13:08 | 2.18
36 | 2023-01-17 20:07 | Aparatur | Tidak bisa upload anggaran | Extensi file upload salah | Menginfokan user utk menyimpan ke format xlsx bukan xls | ya | 2023-01-18 08:08 | 2.18
37 | 2023-01-24 08:53 | IKA | Kesalahan redaksi di dashboard : Rengkas SP2D -> Realisasi SP2D | Bug/Salah ketik | Update Fix | ya | 2023-01-24 09:01 | 2.19
38 | 2023-01-24 08:55 | SBP | Statistik dashboard rerata waktu proses dan waktu proses transaksi tidak muncul datanya | Bug di Code | Update Bugfix | ya | 2023-01-24 09:01 | 2.20
39 | 2023-01-24 09:24 | IKA | Update bugfix #38 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-24 09:25 | 2.20
40 | 2023-01-24 09:53 | IKA | Data menu support release tidak muncul | Bug di Code | Update Bugfix | ya | 2023-01-24 09:53 | 2.21
41 | 2023-01-24 14:39 | IKA | Update support rules di Menu Laporan Support Release | Developer Initiative | Update Fitur | ya | 2023-01-25 09:44 | 2.22
42 | 2023-01-24 15:54 | IKA | Preview file di detail height-nya terlalu kecil di layar resolusi tinggi | Developer Initiative | Update Fitur | ya | 2023-01-25 09:44 | 2.22
43 | 2023-01-24 15:41 | PEM | Akun DL.6344.SAG.501.052.G.163.525115 tidak bisa utk transaksi | Belum ditemukan | Tes input transaksi bisa dilakukan | ya | 2023-01-24 15:55 | 2.22
44 | 2023-01-25 14:48 | PEM | Export excel transaksi gagal | Dependensi SheetJS blm dikasih | Ditambahkan dependensi | ya | 2023-01-25 15:00 | 2.23
45 | 2023-01-25 11:47 | Geominerba | Sebagian data dashboard tidak keluar : rerata waktu dan rerata waktu konkin | Bug di Code | Update Bugfix | ya | 2023-01-25 15:00 | 2.23
46 | 2023-01-26 10:05 | Geominerba | Preview sudah tampak besar tapi list file lain tertutup di bawah | Developer Initiative | Update Fitur | ya | 2023-01-31 09:21 | 2.24
47 | 2023-01-31 09:21 | IKA | Update bugfix #46 dan #45 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-31 09:21 | 2.24
48 | 2023-01-26 10:51 | SBP | Perubahan redaksi di dashboard : Waktu proses transaksi => Rerata Waktu Proses Per Konkin | Developer Initiative | Update Fitur | ya | 2023-01-31 09:22 | 2.24
49 | 2023-01-26 13:07 | PEM | Perubahan query data dashboard : BK on Process tidak termasuk BK Ditolak | Developer Initiative | Update Fitur | ya | 2023-01-31 09:22 | 2.25
50 | 2023-01-26 17:09 | Geominerba | Preview file excel tidak didukung | Preview detail hanya tersedia untuk file pdf dan gambar | Menginfokan user bahwa preview hanya tersedia untuk pdf dan gambar | ya | 2023-01-26 17:11 | 2.25
51 | 2023-01-31 09:23 | IKA | Update bugs #51 yang belum selesai atau terbalik | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-01-31 09:24 | 2.26
52 | 2023-02-01 09:34 | IKA | Redaksi Tabel di dashboard bisa dibaca ambigu | Developer Initiative | Mengubah redaksi kolom Bulan => Bulan (Kumulatif) | ya | 2023-02-01 11:34 | 2.27
53 | 2023-02-01 09:34 | IKA | Pembacaan grafik kurang jelas | Developer Initiative | Mengubah grafik line yang secara default-nya enabled hanya Renkas Semula dan Realisasi SPM | ya | 2023-02-01 11:34 | 2.27
54 | 2023-02-02 08:36 | IKA | Perubahan update #53 menjadi Renkas Revisi dan Realisasi SPM | Developer Initiative | Update Fitur | ya | 2023-02-02 08:44 | 2.28
55 | 2023-02-02 13:52 | IKA | Error pembacaan row kosong dari data support release | Bug di Code | Filter value null agar tidak disimpan/ditampilkan | ya | 2023-02-02 14:58 | 2.29
56 | 2023-02-03 14:19 | BDTBT | Ketika mau transaksi muncul error undefined index parent | Salah konfig | Memberitahu user untuk menhapus konkin pada row anggaran non akun | ya | 2023-02-03 14:40 | 2.29
57 | 2023-02-04 10:08 | PEM | Report bahwa export excel SPPD tidak lagi muncul tanggal perjalanan dinas di update terbaru | Perubahan modul di SPPD | Update API agar mengakomodasi tgl perjalanan jika export di Mauren dan ignore jika di satker lain | ya | 2023-02-06 10:21 | 2.30
58 | 2023-02-06 10:21 | IKA | Update Fitur #57 | Update Fitur | Update Fitur | ya | 2023-02-06 10:38 | 2.30
59 | 2023-02-07 12:07 | PEM | Upload file max 3 MB perlu hingga 10 MB | Update Server | Meningkatkan batas upload ke 10MB | ya | 2023-02-07 14:09 | 2.30
60 | 2023-02-13 14:03 | PEM | Penambahan fitur pengelompokan PPh sesuai jenisnya di modul kasir terbayar beserta exportnya | Developer Initiative | Update Fitur | ya | 2023-02-13 15:05 | 2.31
61 | 2023-02-13 15:05 | IKA | Update Fitur #60 | Developer Initiative | Update Fitur | ya | 2023-02-13 15:05 | 2.31
62 | 2023-02-14 12:07 | IKA | Bug di Statistik Rerata Waktu Proses dan Waktu proses per konkin tidak muncul di beberapa satker dan algoritma perlu perbaikan | Update Bugfix | Memperbaiki algoritma statistik dan mengubah perhitungan dari query based menjadi server code based | ya | 2023-02-14 16:03 | 2.32
63 | 2023-02-15 08:06 | PEM | Pertanyaan soal menu realisasi SPM | Belum ada menu | Bisa menjadi masukan utk pengembangan ke depan | ya | 2023-02-15 08:08 | 2.32
64 | 2023-02-15 10:06 | PEM | Cara pindah MAK transaksi dan limitasinya | Kebutuhan pindah MAK | Memberitahu user cara melakukan pindah MAK transaksi dan limitasinya | ya | 2023-02-15 10:08 | 2.32
65 | 2023-02-15 08:37 | Geominerba | Error detail transaksi tidak dapat dibuka | Ada spesial karakter di data | Menghapus spesial karakter, dlm hal ini tab ketika menyimpan transaksi | ya | 2023-02-15 09:37 | 2.33
66 | 2023-02-15 12:37 | Geominerba | Rekap transaksi tidak dapat dibuka | Gagal parsing karena spesial karakter | Proteksi ketika ada spesial karakter | ya | 2023-02-15 15:37 | 2.33
67 | 2023-02-15 09:37 | IKA | Update bugfix #65 dan #67 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-02-15 09:39 | 2.33
68 | 2023-02-16 17:02 | Geominerba | Pertanyaan jika ganti konkin apakah akan merubah statistik perhitungan waktu proses transaksi | - | Ganti konkin tidak mengubah statistik perhitungan waktu transaksi | ya | 2023-02-16 20:06 | 2.33
69 | 2023-02-17 10:15 | BDTBT | Laporan realisasi tidak muncul | Config url ada yg terlewat | Update config | ya | 2023-02-17 10:27 | 2.33
70 | 2023-02-21 09:23 | PEM | Pajak honor tidak muncul di grouping pajak tabel transaksi terbayar op kasir | Pajak honor tidak masuk tabel pajak | Membuat algoritma parsing pajak honor dan mengupdate tabel transaksi terbayar kasir | ya | 2023-02-21 14:54 | 2.34
71 | 2023-02-21 14:54 | IKA | Update bugfix #70 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-02-21 14:55 | 2.34
72 | 2023-02-22 08:56 | Aparatur | Tabel transaksi belum terbayar error tidak menampilkan data | Gagal encode data | Replace special character | ya | 2023-02-22 11:01 | 2.35
73 | 2023-02-22 09:43 | SBP | Transaksi hilang/nyangkut no BK 2302000463 | Belum diapprove | Info ke user bahwa belum diapprove Koordinator | ya | 2023-02-22 11:05 | 2.35
74 | 2023-02-22 11:01 | IKA | Update Bugfix #72 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-02-22 11:04 | 2.35
75 | 2023-02-22 11:25 | Aparatur | Jumlah BK di dashboard tidak match | Ada transaksi saldo di DB | Menghapus transaksi saldo dari DB | ya | 2023-02-22 11:26 | 2.35
76 | 2023-02-22 11:26 | Aparatur | Prevent Bug #75 | Update Bugfix | Disable Menu Saldo di role Bendahara Pengeluaran | ya | 2023-02-22 11:50 | 2.36
77 | 2023-02-22 11:46 | IKA | Update Bugfix #76 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-02-22 13:35 | 2.36
78 | 2023-02-24 08:54 | Dev | Desain struktur data renkas mingguan dan bulanan | Development | Development renkas | ya | 2023-02-24 13:54 | 2.36
79 | 2023-02-24 13:56 | Migas | Pembuatan app untuk mengelola download source code | Custom Request | Development | ya | 2023-02-25 09:56 | 2.36
80 | 2023-02-24 08:36 | Dev | Pembuatan struktur DB Renkas | Development | Development renkas | ya | 2023-02-24 11:40 | 2.37
81 | 2023-02-25 09:56 | Migas | Update SC versi 2.36 | Custom Request | Update SC | ya | 2023-02-25 09:56 | 2.37
82 | 2023-02-25 09:56 | SBP | Penyerahan akun link source code Migas | Custom Request | Custom request | ya | 2023-02-25 09:56 | 2.37
83 | 2023-02-27 08:42 | Dev | Penambahan last_update timestamp ke tabel renkas | Development | Development renkas | ya | 2023-02-27 08:43 | 2.37
84 | 2023-02-27 09:12 | Dev | Pembuatan view editor renkas versi keuangan part 1 | Development | Development renkas | ya | 2023-02-27 15:29 | 2.37
85 | 2023-02-27 12:30 | Aparatur | Pendampingan Implementasi SIK di PPSDM Aparatur | Kendala Implementasi | Pendampingan Operasi dan pemberian solusi teknis | ya | 2023-02-27 15:31 | 2.37
85 | 2023-02-27 15:00 | Aparatur | Perlu mengetahui realisasi SPM dan SP2D di SIK | Development | Menambahkan realisasi SPM dan SP2D pada laporan | ya | 2023-02-27 15:46 | 2.38
86 | 2023-02-27 15:31 | Aparatur | Akun ada yang tidak bisa diakses | Pengaturan sudah benar tapi belum diklik terapkan | Mengeklik terapkan anggaran yang aktif | ya | 2023-02-27 15:37 | 2.38
87 | 2023-02-27 16:09 | Aparatur | Akun 1915.EBA.994.002.Q.522141 tidak dapat diakses | Akses belum diaktifkan | Memberitahu user untuk mengaktifkan akses di anggaran | ya | 2023-02-28 05:50 | 2.38
88 | 2023-02-28 09:30 | Migas | Butuh contoh DB untuk update | Custom Request | Memberikan contoh DB dari satker lain |  |  | 2.38
89 | 2023-02-28 09:49 | PEM | Bugfix redaksi laporan SP2D | Salah redaksi SP2D bukan SPM | Perbaikan redaksi pada laporan SP2D | ya | 2023-02-28 09:51
90 | 2023-02-28 09:31 | IKA | Update fitur #85 | Update Fitur | Update Fitur | ya | 2023-02-28 13:16 | 2.38
91 | 2023-02-28 10:16 | PEM | Pembuatan fitur Activity Plan pada menu Support Release | Developer Initiative | Developer initiative | ya | 2023-02-28 13:17 | 2.39
92 | 2023-02-28 13:18 | IKA | Update Fitur #91 | Update fitur | Update fitur | ya | 2023-02-28 13:18 | 2.39
93 | 2023-02-28 09:31 | Aparatur | Pendampingan Implementasi SIK di PPSDM Aparatur hari ke-2 | Kendala Implementasi | Pendampingan Operasi dan pemberian solusi teknis | ya | 2023-02-28 14:06 | 2.39
94 | 2023-02-28 13:21 | Migas | Update source code dan pemberian contoh DB minus transaksi | Custom Request | Custom request | ya | 2023-02-28 14:06 | 2.39
95 | 2023-02-28 14:41 | Aparatur | Filter transaksi tidak berjalan untuk transaksi SPPD di operator > transaksi belum diajukan | Karena SPPD != SPPD V3 | Mengubah transaksi SPPD v3 di tabel menjadi SPPD | ya | 2023-02-28 14:54 | 2.40
96 | 2023-02-28 14:55 | Aparatur | Transaksi tidak ditemukan progress 4/9 | Salah login akun | Transaksi bisa ditemukan di PPK | ya | 2023-02-28 14:55 | 2.40
97 | 2023-03-01 07:41 | IKA | Update bugfix #95 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-03-01 09:21 | 2.40
98 | 2023-03-01 08:32 | PEM | Mengaktifkan server level backup untuk server PEM | Pengamanan | Pengamanan data dan aplikasi | ya | 2023-03-01 08:34 | 2.40
99 | 2023-03-01 08:34 | IKA | Mengaktifkan server level backup untuk server IKA | Pengamanan | Pengamanan data dan aplikasi | ya | 2023-03-01 08:35 | 2.40
100 | 2023-03-01 08:35 | PEM | Pembuatan tabel seluruh transaksi terbayar dengan filter sebagai bahan untuk menyusun BKU | Custom Request | Development | ya | 2023-03-01 09:16 | 2.41
101 | 2023-03-01 09:20 | IKA | Update Fitur #100 | Update Fitur | Update Fitur | ya | 2023-03-01 09:22 | 2.41
102 | 2023-03-01 09:48 | PEM | Pembuatan mekanisme backup db harian (testing) | Pengamanan | Pengamanan data | ya | 2023-03-01 09:49 | 2.41
103 | 2023-03-01 13:11 | PEM | Pada Plan Support Release, progress todo dan complete tidak muncul | Error pada fe code | Perbaikan FE state | ya | 2023-03-01 13:21 | 2.42
104 | 2023-03-01 15:41 | Dev | Pembuatan modul export template renkas editor part 1 | Development | Development | ya | 2023-03-01 15:42 | 2.43
105 | 2023-03-02 08:55 | PEM | Pembuatan mekanisme penghapusan file backup db lama pada server PEM (testing) | Development | Development | ya | 2023-03-02 08:56 | 2.44
106 | 2023-03-02 14:09 | Dev | Pembuatan UI Renkas Editor part 1 | Development | Development | ya | 2023-03-02 14:09 | 2.45
107 | 2023-03-02 14:09 | Dev | Desain struktur data renkas scheduler | Development | Development | ya | 2023-03-02 14:10 | 2.45
108 | 2023-03-02 10:30 | PEM | Diskusi perkembangan SIK | Kebutuhan komunikasi | Rapat | ya | 2023-03-02 13:01 | 2.45
109 | 2023-03-03 09:11 | PEM | Rapat pengembangan SIK | Rapat | Rapat | ya | 2023-03-03 10:15 | 2.45
110 | 2023-03-03 14:16 | Dev | Pembuatan db renkas_scheduler | Development | Development | ya | 2023-03-03 14:16 | 2.46
111 | 2023-03-03 14:17 | Dev | Pembuatan algoritma max tanggal realisasi mingguan selama setahun | Development | Development | ya | 2023-03-03 14:18 | 2.47
112 | 2023-03-03 14:18 | Dev | Pembuatan modul renkas scheduler editor | Development | Development | ya | 2023-03-03 14:19 | 2.48
113 | 2023-03-03 14:20 | Dev | Desain mekanisme pra proses untuk realisasi di renkas revisi | Development | Development | ya | 2023-03-03 14:21 | 2.48
114 | 2023-03-03 15:41 | Dev | Integrasi fitur-fitur renkas ke dalam 1 menu | Development | Development | ya | 2023-03-03 15:42 | 2.49
115 | 2023-03-03 14:15 | SBP | Zoom meeting terkait laporan pengembangan | Rapat | Rapat | ya | 2023-03-03 16:00 | 2.49
116 | 2023-03-06 08:29 | Geominerba | Tidak bisa membuat transaksi karena melebihi pagu di DL.6345.SCH.301.051.F.524111 | Validasi pagu | Cek transaksi OK | ya | 2023-03-06 14:05 | 2.49
117 | 2023-03-06 10:19 | IKA | Menyesuaikan timezone server dan timezone db ke Asia/Jakarta | Update Server | Update Server | ya | 2023-03-06 10:19 | 2.49
118 | 2023-03-06 10:20 | IKA | Menyiapkan mekanisme untuk backup db harian untuk 6 satker di server IKA (testing) | Pengamanan | Pengamanan | ya | 2023-03-06 10:20 | 2.49
119 | 2023-03-06 10:21 | IKA | Menyiapkan cron untuk backup db harian 6 satker di server IKA | Pengamanan | Pengamanan | ya | 2023-03-06 13:23 | 2.49
120 | 2023-03-06 14:05 | Geominerba | Transaksi jika diinput sesuai sisa pagu tidak bisa masuk | Error BK melebihi pagu | Kesalahan validasi transaksi vs pagu | ya | 2023-03-06 14:12 | 2.50
121 | 2023-03-06 14:13 | IKA | Update Bugfix #120 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-03-06 14:13 | 2.50
122 | 2023-03-06 14:56 | Aparatur | Penerima non pegawai tidak muncul di form honor/sppd | Salah dropdown | Menginfokan user bahwa penerima non pegawai bisa muncul di dropdown non pegawai | ya | 2023-03-06 14:57 | 2.50
123 | 2023-03-07 08:31 | PEM | Perbaikan modul realisasi mauren | Update Fitur | Update Fitur | ya | 2023-03-07 08:31 | 2.51
124 | 2023-03-07 13:30 | PEM | Angka realisasi SP2D dan SPM tidak sama dengan SPAN dan SAKTI | Bug di query builder | Perbaikan di query builder | ya | 2023-03-07 13:46 | 2.52
125 | 2023-03-07 13:47 | IKA | Update bugfix #124 | Update bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-03-07 13:47 | 2.52
126 | 2023-03-08 08:30 | IKA | Backup db untuk pep, kebtke dan sbp tidak berjalan tgl 8 Maret jam 1 | Crontab menggunakan UTC | Menyesuaikan waktu running cron untuk backup db | ya | 2023-03-08 09:39 | 2.52
127 | 2023-03-08 08:16 | SBP | Pembuatan fitur laporan cetak realisasi multi versi (User s.d SP2D) | Development | Development | ya | 2023-03-08 10:22 | 2.53
128 | 2023-03-08 08:20 | PEM | Pengaturan ulang urutan kolom laporan realisasi | Development | Development | ya | 2023-03-08 10:21 | 2.54
129 | 2023-03-08 10:22 | PEM | Pembuatan ulang export excel agar MAK bisa per kolom dan sesuai dengan view report | Development | Development | ya | 2023-03-08 13:06 | 2.55
130 | 2023-03-08 13:07 | IKA | Update Fitur #128 dan #129 ke seluruh satker di IKA | Update Fitur | Update Fitur | ya | 2023-03-08 13:07 | 2.55
131 | 2023-03-08 13:07 | Migas | Update SC versi 2.55 | Custom Request | Custom request | ya | 2023-03-08 13:39 | 2.55
132 | 2023-03-08 14:53 | Dev | Memperbaiki sistem pagination untuk renkas editor | Development | Development | tidak | 2023-03-09 08:08 | 2.55
133 | 2023-03-09 06:31 | PEM | Nilai realisasi semua versi nilainya sama dengan realisasi SP2D | Bug di query builder | Memperbaiki bug di query builder | ya | 2023-03-09 08:08 | 2.56
134 | 2023-03-09 08:18 | IKA | Update bugfix #133 | Update bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-03-09 08:18 | 2.56
135 | 2023-03-09 10:00 | Dev | Memperbaiki sistem pagination untuk renkas editor 2 | Dev | Dev | ya | 2023-03-09 10:01 | 2.57
136 | 2023-03-09 15:25 | Dev | Rapat pengembangan SIK dengan Ses BPSDM | Rapat | Rapat | ya | 2023-03-09 15:26 | 2.57
137 | 2023-03-09 15:26 | Dev | Membuat tabel renkas bulanan dan renkas mingguan | Dev | Dev | ya | 2023-03-09 15:27 | 2.58
138 | 2023-03-09 15:27 | Dev | Mengerjakan renkas editor mingguan | Dev | Dev | tidak | 2023-03-09 15:27 | 2.59
139 | 2023-03-09 15:30 | Dev | Update form renkas scheduler sesuai tipe | Dev | Dev | ya | 2023-03-09 15:30 | 2.60
140 | 2023-03-09 08:13 | Dev | Penambahan alogoritma minggu ke 5 di bulan februari saat kabisat untuk renkas mingguan | Dev | Dev | ya | 2023-03-10 08:15 | 2.61
141 | 2023-03-10 08:16 | Dev | Membuat fitur lock renkas di renkas scheduler | Dev | Dev | ya | 2023-03-10 08:23 | 2.62
142 | 2023-03-10 08:23 | Dev | Membuat mekanisme penyimpanan data untuk renkas mingguan | Dev | Dev | ya | 2023-03-10 12:39 | 2.63
143 | 2023-03-10 12:40 | SBP | Menyesuaikan tanggal pembuatan BK untuk transaksi dengan SPM < 01/02/2023 | Custom Request | Custom request | ya | 2023-03-10 12:40 | 2.63
144 | 2023-03-10 13:03 | SBP | Update tabel realisasi di dashboard menghilangkan data bulan yang belum terjadi | Dev | Dev | ya | 2023-03-10 13:21 | 2.64
145 | 2023-03-10 13:22 | SBP | Update grafik realisasi di dashboard agar berhenti di bulan sekarang | Dev | Dev | ya | 2023-03-10 13:26 | 2.65
146 | 2023-03-10 13:23 | IKA | Update fitur #144 dan #145 ke satker di IKA | Update Fitur | Update Fitur | ya | 2023-03-10 13:32 | 2.66
147 | 2023-03-10 13:33 | PEM | Jumlah total renkas di dashboard tidak benar | Salah penjumlahan | Memperbaiki rumus penjumlahan renkas total | ya | 2023-03-10 13:33 | 2.67
148 | 2023-03-10 13:34 | IKA | Update bugfix #147 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-03-10 13:34 | 2.67
149 | 2023-03-10 13:39 | PEM | Update grafik realisasi agar realisasi user secara default hidup | Update Fitur | Update Fitur | ya | 2023-03-10 13:40 | 2.68
150 | 2023-03-10 13:41 | IKA | Update fitur #149 | Update Fitur | Update Fitur | ya | 2023-03-10 13:41 | 2.68
151 | 2023-03-10 14:11 | Dev | Membuat renkas editor bulanan | Dev | Dev | ya | 2023-03-13 10:30 | 2.69
152 | 2023-03-13 10:29 | Dev | Membuat fitur import excel untuk renkas editor | Dev | Dev | ya | 2023-03-13 10:29 | 2.69
153 | 2023-03-13 12:53 | Dev | Membuat mekanisme sync data untuk renkas bulanan | Dev | Dev | ya | 2023-03-13 12:53 | 2.70
154 | 2023-03-13 12:54 | Dev | Membuat validasi input nilai cell tidak boleh kurang dari 1 di renkas editor mingguan dan bulanan | Dev | Dev | ya | 2023-03-13 13:56 | 2.71
155 | 2023-03-13 12:55 | Migas | Update SC ke 2.68 | Custom Request | Custom request | ya | 2023-03-13 13:56 | 2.68
156 | 2023-03-13 13:56 | Dev | Membuat menu renkas editor per konkin | Dev | Dev | ya | 2023-03-13 13:57 | 2.72
157 | 2023-03-13 13:57 | Dev | Memberi kolom tanda untuk row tidak valid di excel export untuk memudahkan edit di excel | Dev | Dev | ya | 2023-03-13 13:58 | 2.73
158 | 2023-03-13 14:00 | Dev | Urutan aksi di renkas scheduler diubah menjadi : lock, selesai, edit, delete | Dev | Dev | ya | 2023-03-13 14:00 | 2.74
159 | 2023-03-13 14:00 | Dev | Bugfix untuk popup konfirmasi hapus schedule renkas | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-03-13 14:02 | 2.75
160 | 2023-03-13 14:05 | Dev | Pembuatan fitur kunci renkas untuk user konkin di renkas scheduler | Dev | Dev | ya | 2023-03-13 14:06 | 2.76
161 | 2023-03-14 08:20 | SBP | Permintaan checking waktu transaksi SBPKP | Check Data | Data sudah dicek dan waktu transaksi aman | ya | 2023-03-15 08:26 | 2.76
162 | 2023-03-15 08:27 | PEM | Bug di tanggal tutup target realisasi laporan khusus mauren | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-03-15 08:28 | 2.77
163 | 2023-03-16 08:13 | Dev | Bugfix renkas editor terhadap lock schedule | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-03-16 08:23 | 2.78
164 | 2023-03-16 08:24 | Dev | Memperbaiki renkas scheduler entri bulanan dilimit 1 order by id desc | Dev | Dev | ya | 2023-03-16 08:38 | 2.79
165 | 2023-03-16 08:30 | Dev | Entri jadwal renkas yang sudah dibuat selesai tidak bisa dikembalikan | Dev | Dev | ya | 2023-03-16 08:50 | 2.80
166 | 2023-03-16 08:37 | Dev | Penambahan datetime_selesai di tabel renkas scheduler | Dev | Dev | ya | 2023-03-16 08:50 | 2.81
167 | 2023-03-16 08:49 | Dev | Ketika klik selesai, update lock menjadi TRUE, button edit dan button lock hilang | Dev | Dev | ya | 2023-03-17 08:08 | 2.82
168 | 2023-03-16 09:15 | SBP | Tidak bisa login | Space habis | Mempersiapkan upgrade server | ya | 2023-03-16 09:16 | 2.82
169 | 2023-03-16 09:16 | IKA | Upgrade server IKA ke spek lebih tinggi | Upgrade Server | Upgrade Server | ya | 2023-03-17 08:08 | 2.82
170 | 2023-03-17 08:07 | IKA | Update fitur semua transaksi terbayar | Update Fitur | Update Fitur | ya | 2023-03-17 08:20 | 2.82
180 | 2023-03-17 08:09 | SBP | Ketika BK dikembalikan dari status SPM/SP2D, transaksi menghilang di kasir belum terbayar (8/9) | Beberapa kolom belum direset ketika dikembalikan | Memperbaiki reset beberap kolom ketika melakukan pengembalian status SPM dan SP2D | ya | 2023-03-17 08:57 | 2.83
181 | 2023-03-17 08:52 | IKA | Update Bugfix #180 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-03-17 09:04 | 2.83
182 | 2023-03-17 13:19 | Dev | Membuat renkas editor dengan tipe revisi (dengan realisasi) | Dev | Dev | ya | 2023-03-17 13:20 | 2.84
183 | 2023-03-17 13:20 | Dev | Membuat fitur export untuk renkas editor tipe revisi | Dev | Dev | ya | 2023-03-17 13:21 | 2.85
184 | 2023-03-17 13:21 | Dev | Membuat fitur import untuk renkas editor tipe revisi (exclude realisasi) | Dev | Dev | ya | 2023-03-17 13:22 | 2.86
185 | 2023-03-17 13:23 | Dev | Bypass validasi cell kosong pada kolom bulan realisasi di renkas editor | Dev | Dev | ya | 2023-03-20 14:12 | 2.87
186 | 2023-03-20 14:12 | Dev | Mengubah tipe renkas editor menjadi 2 : mingguan dan bulanan | Dev | Dev | ya | 2023-03-20 14:12 | 2.88
187 | 2023-03-20 14:13 | Dev | Membuat tabel renkas mingguan semula untuk menyimpan renkas semula | Dev | Dev | ya | 2023-03-20 14:13 | 2.89
188 | 2023-03-20 14:14 | Dev | Menghapus validasi total renkas = total pagu di renkas mingguan | Dev | Dev | ya | 2023-03-20 14:15 | 2.90
189 | 2023-03-20 14:15 | Dev | Menyimpan renkas mingguan semula ketika renkas mingguan dinyatakan selesai dan renkas mingguan semula kosong | Dev | Dev | ya | 2023-03-20 14:16 | 2.91
191 | 2023-03-20 15:45 | Dev | Pembuatan ulang konsep pengembangan renkas sesuai hasil rapat | Dev | Dev | ya | 2023-03-20 15:46 | 2.91
192 | 2023-03-20 14:32 | Dev | Membuat flowchart alur proses input renkas di SIK | Dev | Dev | ya | 2023-03-20 14:33 | 2.91
193 | 2023-03-20 11:21 | SBP | Rapat dengan SBP membahas pengembangan SIK modul Renkas | Rapat | Rapat | ya | 2023-03-20 11:45 | 2.91
194 | 2023-03-22 14:06 | Dev | Penambahan validasi konkin kosong pada FE renkas editor mingguan dan bulanan | Dev | Dev | ya | 2023-03-22 15:31 | 2.92
195 | 2023-03-22 14:06 | Dev | Menyatukan jadwal editor bulanan dan mingguan menjadi bulanan saja. Jika bulanan open, mingguan open juga | Dev | Dev | ya | 2023-03-22 15:27 | 2.93
196 | 2023-03-24 13:49 | Dev | Membuat tombol untuk reset renkas mingguan semula di renkas scheduler | Dev | Dev | ya | 2023-03-24 13:50 | 2.94
197 | 2023-03-24 13:49 | Dev | Menambahkan status selesai mingguan (jadi ada 2) di row renkas scheduler | Dev | Dev | ya | 2023-03-24 13:50 | 2.95
198 | 2023-03-24 13:49 | Dev | Membuat laporan Rencana Kas : Mingguan Semula, Mingguan Revisi, Bulanan Semula, Bulanan Revisi | Dev | Dev | ya | 2023-03-24 13:51 | 2.96
199 | 2023-03-24 13:49 | Dev | Membuat export excel di ke-4 laporan Rencana Kas | Dev | Dev | ya | 2023-03-24 13:51 | 2.97
200 | 2023-03-24 13:49 | Dev | Membuat validasi konkin kosong di renkas | Dev | Dev | ya | 2023-03-24 13:51 | 2.98
201 | 2023-03-24 13:49 | Dev | Merevisi flowchart proses renkas agar sesuai dengan perubahan terakhir | Dev | Dev | ya | 2023-03-24 13:51 | 2.99
202 | 2023-03-24 13:50 | Dev | Membuat filter konkin kosong pada renkas editor mingguan dan bulanan | Dev | Dev | ya | 2023-03-24 13:51 | 2.100
203 | 2023-03-24 13:50 | Dev | Ketika klik selesai di bulanan, syarat harus klik selesai mingguan dulu (Silahkan Klik Selesai Renkas Mingguan) | Dev | Dev | ya | 2023-03-24 13:51 | 2.101
204 | 2023-03-24 13:50 | Dev | Ketika masih ada jadwal yg belum selesai, tidak bisa membuat jadwal baru | Dev | Dev | ya | 2023-03-24 13:51 | 2.102
205 | 2023-03-24 14:07 | Geominerba | Error ketika print BK untuk transaksi honor, nomor BK 2303000652 | Gagal parsing karakter Tab pada json | Replace special character | ya | 2023-03-24 14:42 | 2.103
206 | 2023-03-24 14:42 | IKA | Update Bugfix #205 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-03-24 14:43 | 2.103
207 | 2023-03-27 07:47 | IKA | Update fitur renkas ke aplikasi SBP dan PEM untuk testing | Update Fitur | Update Fitur | ya | 2023-03-27 08:46 | 2.103
208 | 2023-03-27 08:46 | SBP | Bug view error di laporan renkas ketika data kosong | Ada data konkin kosong | Perbaikan data kosong di FE view laporan | ya | 2023-03-27 08:46 | 2.104
209 | 2023-03-27 08:47 | PEM | Update Bugfix #208 | Update Bugfix | Update Bugfix | ya | 2023-03-27 08:55 | 2.104
210 | 2023-03-27 08:55 | PEP | Update fitur renkas ke aplikasi PEP | Update Fitur | Update Fitur | ya | 2023-03-27 10:48 | 2.104
211 | 2023-03-27 10:47 | IKA | Rapat dengan SBP dan PEP membahas pengembangan SIK | Rapat | Rapat | ya | 2023-03-27 10:48 | 2.104
212 | 2023-03-27 10:49 | Dev | Perbaikan bug tambah form jadwal renkas, max bulan realisasi tidak tersimpan | Form error | Perbaikan form jadwal renkas | ya | 2023-03-30 10:39 | 2.105
213 | 2023-03-27 10:52 | Dev | Bug di renkas editor mingguan tidak bisa di klik selesai karena cell dianggap tidak kosong | Dev | Dev | ya | 2023-03-30 10:39 | 2.106
214 | 2023-03-27 11:06 | Dev | Bug di renkas editor, kesalahan jenis filter | Dev | Dev | ya | 2023-03-30 10:39 | 2.107
215 | 2023-03-27 11:06 | Dev | Popup invalid renkas tidak memunculkan kesalahan | Dev | Dev | ya | 2023-03-30 10:39 | 2.108
216 | 2023-03-27 11:06 | Dev | Filter cell kosong salah atau tidak berjalan | Dev | Dev | ya | 2023-03-30 10:39 | 2.109
217 | 2023-03-28 10:40 | Dev | Menghilangkan validasi cell kosong karena ternyata realisasi minggu/bulan tertentu bisa kosong | Dev | Dev | ya | 2023-03-30 10:40 | 2.110
218 | 2023-03-28 10:41 | Dev | Validasi total renkas mingguan harus > 0 sebagai indikator selesai | Dev | Dev | ya | 2023-03-30 10:42 | 2.111
219 | 2023-03-28 10:43 | Dev | Perbaikan import excel, nilai empty tidak terbaca | Dev | Mengubah empty menjadi nilai 0 | ya | 2023-03-30 10:44 | 2.112
220 | 2023-03-29 10:44 | Dev | Meminimalisir race data : Ketika lock hidup, editor keuangan hidup. Ketika lock off, editor keuangan mati dan editor konkin hidup. | Dev | Dev | ya | 2023-03-30 10:45 | 2.113
221 | 2023-03-29 10:46 | Dev | Mengubah jeda sync data renkas dari 5 detik menjadi 3 detik utk mengurangi resiko data tidak tersimpan | Dev | Dev | ya | 2023-03-30 10:46 | 2.114
222 | 2023-03-29 10:47 | Dev | Mengubah tipe data export renkas bulanan dari parse string menjadi parse int agar excel hasil export lebih mudah diolah | Dev | Dev | ya | 2023-03-30 10:48 | 2.115
223 | 2023-03-29 10:48 | Dev | Mengupdate data tabel renkas di dashboard agar sesuai dengan tabel renkas terbaru | Dev | Dev | ya | 2023-03-30 10:49 | 2.116
224 | 2023-03-29 10:49 | Dev | Mengupdate grafik di dashboard agar sesuai dengan tabel renkas terbaru | Dev | Dev | ya | 2023-03-30 10:50 | 2.117
225 | 2023-03-30 10:51 | Dev | Menambahkan row deviasi (Renkas Riil - Realisasi SP2D) pada tabel renkas di dashboard | Dev | Dev | ya | 2023-03-30 10:52 | 2.118
226 | 2023-03-30 10:52 | Dev | Mengupdate template notifikasi renkas dan menambahkan data konkin yang belum selesai update renkas mingguan | Dev | Dev | ya | 2023-03-30 10:53 | 2.119
227 | 2023-03-30 10:55 | IKA | Update apps di server IKA dan PEM | Update Fitur | Update Fitur | ya | 2023-03-30 10:57 | 2.119
228 | 2023-03-30 10:57 | Migas | Update bundle source code dan contoh DB versi 2.119 | Update Fitur | Update Fitur | ya | 2023-03-30 10:58 | 2.119
229 | 2023-03-30 10:30 | Dev | Testing fitur renkas dari awal sampai akhir | Dev | Dev | ya | 2023-03-30 11:00 | 2.119
230 | 2023-03-30 12:33 | SBP | Bug di menu Plan di Support Release | Gagal parse | Update code utk parse

## rekap
Bulan | Jumlah Cum | Jumlah Before | Jumlah
Januari | 51 | 0 | 51
Februari | 97 | 51 | 46
Maret | 221 | 97 | 124
April | 221 | 221 | 0

## rules
Support Rules
Versi 1.1
1. Support terpusat di 1 orang, bisa IT atau keuangan. Salah satu saja. Jadi jika ada bug/pertanyaan bisa ke orang tersebut sebagai PIC nanti PIC meneruskan ke kami.
2. Komunikasi terkait bug report atau update dilakukan via whatsapp message saja dan ditangani pada hari dan jam kerja.
3. Update bugfix tersentralisasi dan bugfix di 1 klien akan diterapkan di seluruh klien.
4. List bugfix release dan updates akan disediakan di menu Laporan > Report Release
5. Jika memungkinkan update fitur yang didanai 1 klien akan diberikan ke seluruh klien yang terkait dengan klien tersebut secara gratis
6. Limit ticket support per klien(baik berupa report bugfix maupun pertanyaan/diskusi adalah 5 kali per bulan. Lebih dari itu tidak ada pembatasan tapi respon menyesuaian resource kami
7. Klien tidak diijinkan mengubah source code dan database sendiri selama masih dalam waktu langganan support
8. Kami berhak untuk melakukan perubahan/perbaikan/migrasi data atau struktur data terkait dengan maintenance sistem tanpa pemberitahuan dan dapat dilakukan sewaktu-waktu
9. Klien self-hosting harus memiliki mekanisme backup data dan files (sebaiknya min. daily) sehingga ketika dibutuhkan dapat dikembalikan
10. Kerusakan/kehilangan data akibat maintenance dan atau update bukan tanggung jawab kami
11. Hal-hal lain yang belum diatur akan kami putuskan menyesuaikan situasi dan kondisi kami pada saat itu

## request
Request Pengembangan
No | Waktu Request | Satker | Uraian | Selesai | Waktu Selesai
1 | 2023-01-27 13:55 | PEM | Pemisahan PPh di user op kasir di menu transaksi menunggu dan transaksi terbayar | ya | 2023-01-06 09:56
2 | 2023-02-24 09:48 | Aparatur | Import renkas mingguan yang pertama bisa menggunakan excel utk memudahkan
3 | 2023-02-24 09:48 | Migas | sum tabel per tahapan di rekap transaksi
4 | 2023-02-24 09:48 | Migas | Rekap transaksi ditambah filter Progres Transaksi. Dan filter row BLU, RM
5 | 2023-02-24 09:48 | Migas | Sum Total di dashboard salah jumlah di tabel renkas
6 | 2023-02-24 09:48 | PEM | Realisasi SPM dan SP2D di Menu Laporan

## rencana
Rencana Aktivitas
No | Waktu Input | Satker | Uraian | Status | Waktu Selesai
1 | 2023-02-27 10:57 | SBP | Membuat modul Activity Plan di Support Release | complete | 2023-02-28 13:19
2 | 2023-02-27 10:57 | SBP | Pembuatan Renkas Editor di Keuangan untuk semua konkin | complete | 2023-03-30 12:28
3 | 2023-02-27 10:57 | SBP | Export Excel Template Renkas | complete | 2023-03-30 12:28
4 | 2023-02-27 10:57 | SBP | Import Excel Template Renkas | complete | 2023-03-30 12:28
5 | 2023-02-27 10:57 | SBP | Penerapan nilai pagu dan validasi total renkas pada renkas editor | complete | 2023-03-30 12:28
6 | 2023-02-27 10:57 | SBP | Pembuatan Renkas Editor per konkin | complete | 2023-03-30 12:28
7 | 2023-02-27 12:25 | SBP | Export Import excel Renkas Editor per konkin | complete | 2023-03-30 12:28
8 | 2023-02-27 12:27 | SBP | Pembuatan Scheduler Input Renkas | complete | 2023-03-30 12:28
9 | 2023-02-27 12:27 | SBP | Implementasi scheduler ke editor renkas : | complete | 2023-03-30 12:28
10 | 2023-02-27 12:27 | SBP | 1. Implementasi scheduler tipe renkas semula | complete | 2023-03-30 12:28
11 | 2023-02-27 12:27 | SBP | 2. Implementasi scheduler tipe renkas revisi | complete | 2023-03-30 12:28
12 | 2023-02-27 12:27 | SBP | Penerapan nilai realisasi ketika update renkas revisi | complete | 2023-03-30 12:28
13 | 2023-02-27 15:01 | APARATUR | Pembuatan modul laporan realisasi versi SPM dan SP2D dg filter tanggal | complete | 2023-02-27 15:47
14 | 2023-02-27 15:01 | APARATUR | Tab baru setelah klik akun ketika mau buat anggaran | todo
15 | 2023-02-28 08:07 | PEM | Pembuatan tabel seluruh transaksi terbayar dengan filter sebagai bahan untuk menyusun BKU | complete | 2023-03-01 09:16
16 | 2023-02-28 13:23 | SBP | Pembuatan fitur notifikasi popup di dashboard ketika scheduler aktif dan renkas belum update | complete | 2023-03-30 12:28
17 | 2023-02-28 13:25 | SBP | Pemberian informasi list konkin yang belum melakukan update pada popup notifikasi | complete | 2023-03-30 12:28
18 | 2023-03-01 08:16 | SBP | Testing Modul Renkas | todo
19 | 2023-03-02 08:16 | SBP | Bedtest modul renkas oleh SBP dan PEM | todo
20 | 2023-03-03 08:16 | SBP | Zoom meeting dengan tim DEIS soal spek api dari SIK | todo
21 | 2023-03-04 08:16 | SBP | Pembuatan api SIK ke DEIS untuk integrasi | todo
22 | 2023-03-05 08:16 | SBP | Sosialisasi modul renkas ke semua satker | todo
23 | 2023-03-06 08:16 | SBP | Pendampingan implementasi modul renkas | todo
24 | 2023-03-01 08:30 | SBP | Mengaktifkan server level backup harian untuk server IKA | complete | 2023-03-01 08:31
25 | 2023-03-01 08:31 | PEM | Mengaktifkan server level backup harian untuk server PEM | complete | 2023-03-01 08:32
26 | 2023-03-01 08:42 | SBP | Pembuatan mekanisme untuk backup DB harian di server IKA | complete | 2023-03-08 13:57
27 | 2023-03-02 08:42 | PEM | Pembuatan mekanisme untuk backup DB harian di server PEM | complete | 2023-03-30 12:28
28 | 2023-03-02 08:17 | PEM | Membuat mekanisme auto delete file backup db lama pada server PEM (>14 hari) (on testing) | complete | 2023-03-30 12:28
29 | 2023-03-02 08:58 | SBP | Membuat mekanisme auto delete file backup db lama pada server IKA (>14 hari) (on testing) | complete | 2023-03-30 12:28
30 | 2023-03-03 14:21 | SBP | Pembuatan mekanisme pra proses untuk realisasi mingguan di renkas revisi untuk mempercepat akses | complete | 2023-03-30 12:28
31 | 2023-03-06 13:29 | PEM | Membuat modul input laporan realisasi khusus PEM untuk superadmin | complete | 2023-03-08 13:57
32 | 2023-03-06 13:29 | PEM | Membuat modul laporan realisasi khusus PEM untuk seluruh user | complete | 2023-03-08 13:57
33 | 2023-03-08 08:11 | SBP | Membuat preview cetak untuk laporan realisasi SP2D | complete | 2023-03-08 10:46
34 | 2023-03-08 10:45 | PEM | Membuat export laporan realisasi agar akun bisa per kolom dan sesuai dengan preview cetak yang baru | complete | 2023-03-08 13:56
35 | 2023-03-09 15:28 | SBP | Membuat editor renkas bulanan dan mingguan | complete | 2023-03-30 12:28
36 | 2023-03-09 15:42 | SBP | Penambahan fitur flagging renkas selesai di keuangan sebagai penanda untuk DEIS | complete | 2023-03-30 12:28

## report
Report Mingguan (Summary and Notable Activities)
Maret |  |  |  | April
1 (1-7) | 2 (8-14) | 3 (15-21) | 4 (22-31) | 1 (1-7) | 2 (8-14) | 3 (15-21) | 4 (22-30)
1. menambah menu seluruh transaksi terbayar utk data membuat BKU | 1. Melanjutkan renkas editor
2. membuat mekanisme 2 level backup : | 2. Melanjutkan renkas scheduler
backup level server | 3. Membuat fitur cetak laporan realisasi semua versi
backup level db | 4. Perbaikan view laporan semua versi
3. menyimpan backup 2 hari terakhir di cloud | 5. Pembuatan ulang format export laporan realisasi
4. Membuat renkas editor
5. Melakukan xx Support dan Release
6. Pembuatan renkas scheduler